Jean Rabel, 13 de Junio de 2012.

AVANCE DEL INFORME SOBRE EL PROYECTO DE SALUD OFTALMOLOGICA DE JEAN RABEL (HAITI)

Fechas de estancia en el terreno :  los Especialistas en Oftalmologia estuvieron entre el 2 y el 9 de Junio, pero el resto del equipo que comenzo la consulta y la instalacion y preparacion del equipamiento estuvo entre el 28 de Mayo y el 9 de Junio.

Componentes del equipo :

- De Espana

Dr. Ricardo Cuina Sardina (Medico Especialista en Oftalmologia, PhD)

Dr. Pedro Arriola Villalobos (Medico Especialista en Oftalmologia, PhD)

Dra. Yvonne Mouvet Canete (Medico Especialista en Anestesiologia y Reanimacion)

Dna. Rosa Vegas Caturla (Optica -  Optometrista)

Dna. Carmen Verdugo Garcia (Diplomada Universitaria en Enfermeria)

Don Amadeo Olivella Junque (Tecnico especialista en electromedicina)

Dra. Maria Dolores Herrero Mendoza (Esp. Med. Interna, Master Med. Tropical, PhD)

- De Haiti :

Dra. Jean Marie Edith Juste

Miss Previlon Alinnda (China)

Miss Elane Arius

Miss Anthonyne

Actividades realizadas :

Consulta oftalmologica, que comprendia : toma de agudeza visual, refraccion, toma de PIO, graduacion a aquellos pacientes que lo precisaban con prescripcion y entrega de sus gafas. Asi como indicacion quirurgica o tratamiento medico segun el diagnostico. 520 pacientes.

Cirugias oftalmologicas : 50 pacientes intervenidos en los cinco dias que se dedicaron a cirugia:

35 pacientes intervenidos de cataratas (21 con Faco y 14 mediante cirugia extracapsular)

9 pacientes intervenidos de Pterigium

3 pacientes intervenidos de neo palpebral

1 paciente intervenido de Quiste Conjuntival

2 pacientes precisaron neurolisis

Resultados : no hubo ninguna cirugia que se complicase y los resultados fueron los esperados en todos los casos.

En el momento se entregaron mas de doscientas gafas con la graduacion precisa, otras cuarenta (ambas cifras pendientes de confirmacion definitiva) se prepararan en Espana y se enviaran con el proximo grupo de voluntarias que venga a Haiti.

Siguen encontrandose tasas muy elevadas de glaucoma entre la poblacion que consulta : 12,4%. Esto no nos permite afirmar que existe una alta incidencia en la poblacion general puesto que no se ha disenado un estudio poblacional, pero desde luego si demuestra que esta patologia es responsable de un gran numero de cegueras en este area. Por este motivo se mantuvo una reunion con el farmaceutico local indicandole la necesidad de que dispusiera de medicacion para esta patologia (combinando timolol con dorfolamida o bien con brinzolamida), el se encargara de pedirlo a traves de las autoridades sanitarias para que este a disposicion de los pacientes.

De nuevo se han recogido casos de ninos con cataratas congenitas (al menos seis casos) que no han podido ser intervenidos por no disponer de respirador que permitiera administrarles la anestesia general que es imprescindibel en este tipo de pacientes.

Futuro del Proyecto : Se plantean varias acciones para la continuidad del proyecto. En primer lugar implementar una campana de sensibilizacion y despistaje de glaucoma en la poblacion general, asi como de notificar a las autoridades sanitarias estos resultados para que esta patologia, por las graves repercusiones que tiene, sea considerada una patologia prioritaria, y se facilite su diagnostico y tratamiento.

Asimismo se considera prioritario mantener y mejorar la formacion del personal de salud haitiano que ha formado parte en este ano del proyecto, asi como de aumentar paulatinamente este grupo.

Por ultimo se plantea la necesidad urgente de disponer del respirador que permita administrar anestesia general a los ninos para poder operarles. Asi como de completar el equipamiento oftalmologico con : tonometro de aire, una caja de cirugia de cataratas, un campimetro, un visor del microscopio para el ayudante y una sonda nueva para el biometro.

Se plantea un proximo viaje en Diciembre con la intencion de poner en marcha la Campana de Sensibilizacion y Diagnostico de Glaucoma y de realizar intervenciones oftalmologicas a los ninos en algun hospital de Puerto Principe que disponga de equipo de anestesia para ellos. Para esto se han iniciado ya contactos.

Datos economicos generales (CIFRAS PROVISIONALES):

- Ingresos :

  - Donativos :  12.500 Euros

  - Generados por el proyecto (los pacientes que podian pagaban la consulta a un precio equivalente a unos 2 euros, las gafas a unos 4,5 euros, y la intervencion quirurgica a unos 24 euros) : 2.343,34 Euros.

  - TOTAL DE INGRESOS : 14.843,34.

- Gastos :

  - Viajes de los voluntarios : 8.600 Euros

  - Material de papeleria y fungible, gasoleo para los coches y para el generador electrico y mejoras en la clinica : 1865,35 Euros.

  - Gratificaciones al personal haitiano : 1.223,01 Euros.

  - Comida voluntarios : donativo de la Comunidad de Religiosas de Jesus Maria en Jean Rabel

  - TOTAL DE GASTOS : 11.688,31

Si con la revision definitiva de las cuentas se confirmase este superavit, sera empleado en la compra de todo el material fungible para la proxima campana.

Fundación Juntos Mejor para la Educación y el Desarrollo. Fundación reconocida en el registro de Fundaciones. En la página Web (http://www.fundacionjuntosmejor.com/)

La cuenta para donativos: 2100 3031 80 2200592124, indicando en el concepto: Oftalmología-Haití.

Fdo. :  Maria Dolores Herrero Mendoza.